## Planilha1
Sprint Planning | Prioridade
1ª Sprint
Qual será o objetivo da IA? | Alto
Qual API Utilizar ou Criar uma própria? | Alto
Início da base do código | Médio
2ª Sprint
Implementar a IA e ter um modelo funcional | Alto
Levantamento de dados com funcionários | Alto
Criação de Casos de Uso | Alto
Criação de Classes | Alto
Criação de Sequencia | Alto
Criação de Implementação | Alto
3ª Sprint
Treinar a IA com os dados levantados | Médio
Atualização dos modelos de casos de uso | Alto
Colocar ela em teste em ambiente fechado | Alto
Calcular taxa de erro | Baixo
Debbuging | Baixo
4ª Sprint
Ajustar IA enquanto continua os testes | Médio
Atualização dos modelos de sequencia | Alto
Atualização dos modelos de Implementação | Alto
Ajustar IA enquanto continua os testes | Alto
Teste com indivíduos fora da empresa | Alto
Avaliação de resultados | Baixo
5ª Sprint
Implementação da IA no sistema | Alto
Coleta de resultados | Médio
Mostrar melhora do setor em % | Baixo
Debugging se necessário | Baixo
6ª Sprint
Correção de erros | Alto
Implementação de teste A/B | Médio
Debbuging final | Médio
Coleta de dados | Baixo
7ª Sprint
Coleta dos Resultados dos teste A/B | Médio
Coleta de Resultados | Baixo
8ª Sprint
Criação de interface | Alto
Relatórios finais | Médio