## Planilha1
Sprints | Prioridade | Responsável | Tempo de Conclusão
1ª Sprint
Qual será o objetivo da IA? | Alto | Caio | 3 horas
Qual API Utilizar ou Criar uma própria? | Alto | Caio | 4 horas
Início da base do código | Médio | Caio | 6 horas
2ª Sprint
Implementar a IA e ter um modelo funcional | Alto | Caio | 6 horas
Levantamento de dados com funcionários | Alto | Gustavo | 1 hora
Criação de Casos de Uso | Alto | Caio | 2 horas
Criação de Classes | Alto | Caio | 4 horas
Criação de Sequencia | Alto | Caio | 3 horas
Criação de Implementação | Alto | Caio | 2 horas
3ª Sprint
Treinar a IA com os dados levantados | Médio | Caio | 3 horas
Atualização dos modelos de casos de uso | Alto | Caio/Gustavo | 1 hora
Colocar ela em teste em ambiente fechado | Alto | Gustavo | 2 horas
Calcular taxa de erro | Baixo | Caio | 1 hora
Debbuging | Baixo | Caio/Gustavo | 1 hora
4ª Sprint
Ajustar IA enquanto continua os testes | Médio | Caio | 2 horas
Atualização dos modelos de sequencia | Alto | Caio/Gustavo | 2 hora
Atualização dos modelos de Implementação | Alto | Caio/Gustavo | 2 hora
Teste com indivíduos fora da empresa | Alto | Gustavo | 3 horas
Avaliação de resultados | Baixo | Caio/Gustavo | 2 horas
5ª Sprint
Implementação da IA no sistema | Alto | Caio | 3 horas
Coleta de resultados | Médio | Gustavo | 1 hora
Mostrar melhora do setor em % | Baixo | Gustavo | 1 hora
Debugging se necessário | Baixo | Caio | 2 horas
6ª Sprint
Correção de erros | Alto | Caio/Gustavo | 2 horas
Implementação de teste A/B | Médio | Caio/Gustavo | 4 horas
Debbuging final | Médio | Caio | 1 hora
Coleta de dados | Baixo | Gustavo | 1 hora
7ª Sprint
Coleta dos Resultados dos teste A/B | Médio | Gustavo | 1 hora
Coleta de Resultados | Baixo | Gustavo | 1 hora
8ª Sprint
Criação de interface | Alto | Gustavo | 8 horas
Relatórios finais | Médio | Caio/Gustavo | 4 horas
|  |  | Tempo Total | 79 horas